浙江科技学院第六届

大学生职业生涯规划与创业大赛方案

为落实浙江省教育厅一年一度的全省大学生职业生涯规划与创业大赛的通知，决定举办“浙江科技学院第六届大学生职业生涯规划与创业大赛”，为确保大赛的顺利举办，特制定本实施方案。

一、大赛主题：创新放飞梦想、创业成就人生。

二、大赛分类：

大赛分为生涯规划类和创新创业类，参加创新创业类的项目可以是已经注

册的也可以未注册的。

三、比赛时间：2017年3月-2017年5月

四、参赛对象：全日制在校本研学生

五、大赛赛程安排与参赛名额设置

| 阶段 | 内容 | 负责与组织部门 |
| --- | --- | --- |
| 3月6日-15日 | 二级学院宣传动员 | 各二级学院 |
| 3月中旬 | 对参赛学生进行培训 | 学生处 |
| 3月28日前 | 提交参赛作品信息登记表 | 各二级学院 |
| 3月31日前初赛 | 二级学院上报初赛名单及信息登记表 | 学生处、 各二级学院 |
| 4月1-10日 | 复赛学生培训 |  |
| 4月20日左右 | 学生中期答疑，指导老师培训 |  |
| 5月6日 | 学生交参赛文本 |  |
| 5月9日 | 二级学院汇总上交承办学院 |  |
| 5月10日 -13日复赛 | 10名生涯规划类 创新创业类（5-10名） |  |
| 5月下旬校决赛 | 决出一、二等奖 |  |

注：创新创业类可以组队参加比赛，组队人数不超过4人。

六、奖项设置与奖励政策

大赛共评选浙江科技学院职业生涯类一等奖3名、二等奖7名、三等奖 10-20名；创新创业类根据参赛人数设奖。

创新创业类比赛进入省赛的，该项目可优先入住校创业广场。

七、组织结构：

本次大赛成立组委会，全面负责大赛的统筹、协调和组织实施。组委会下设办公室，具体负责本次大赛的日常工作。

组委会主任：赵东福

组委会副主任：杨志祥、罗朝盛

组委会成员：刘西琳、张悦靖、姜国泉、李建勋、程海丰、钟琴、钭利珍、朱建新、王杨、戈洪伟、李成炜、 刘萍、陈烨

组委会办公室主任：刘萍、姜国泉

八、其他

学校参赛QQ群：232404700

参赛项目的学生和指导老师不在同一学院的，比赛作品可由指导老师推荐直接提交就业指导中心联系陈老师85121710，进入初赛。

各二级学院推荐作品统一提交邮箱：zustzysygh@163.com。

网络支持：浙江省大学生网上就业市场（http://www.ejobmart.cn），浙江科技学院就业信息网（http://job.zust.edu.cn）。

主办：浙江科技学院学生处

承办：浙江科技学院信息学院

联合承办：浙江科技学院各二级学院

2017年3月2日